Bildungs- und Kulturdepartement ‍Dienststelle Volksschulbildung

‍

Tag der Schulen für alle – 12. März 2026 Planungshilfe für Rektorate, Schulleitungen, Schuldienst-Leitungen und Musikschul-Leitungen

Mit Schulführung sind gemeint: Rektorate, Schulleitungen Regelschulen und kantonale Sonderschulen, Schuldienst-Leitungen, Musikschul-Leitungen und Bildungskommissionen.

# Vorbereitung – Konzeption vor Ort ausarbeiten

Motto:		Von- und miteinander lernen

| # Was | # Wer | # Wann | # Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundsätzliche Fragen klären Inhalt vor Ort; Was machen wir? - Woran arbeiten wir aktuell? Was davon passt zum Motto? - Was wollen wir zeigen? - Wer wird wie involviert (Lernende, MA-Betreuung, Lehrpersonen, Eltern, Hauswartung, …)? | Schulführung | # Bis Ende 2025 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Budget abklären und bereitstellen | # Schulführung | # Bis Ende 2025 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Terminplanung Fixe Termine festlegen für die einzelnen Planungsschritte; Bis wann...? | # Schulführung | # Bis Ende 2025 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Verantwortlichkeiten/Kompetenzen/Partizipationsgrad festlegen für die einzelnen Planungsschritte; Wer macht...? | # Schulführung, Steuergruppe | # Bis Ende 2025 | # offen # in Arbeit # erledigt |

| Infrastruktur/Material festlegen, früh besorgen; Was brauchen wir...? | # Schulführung | # Bis Ende 2025 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne Kommunikation Wer wird wann, worüber informiert? - Inhalte vorstellen, evtl. spiegeln lassen (Lehrpersonen, MA-Betreuung, Lernende, Hauswart…) - Terminplan und Zuständigkeiten vorstellen - Offene Fragen aufnehmen | # Schulführung, Steuergruppe | # Bis Ende Januar 2026 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Externe Kommunikation - Teilnahme bei der DVS melden (Aufforderung der DVS folgt) Weitere Punkte siehe unter «Öffentlichkeitsarbeit» | # Schulführung | # Bis Ende Januar 2026 | # offen # in Arbeit # erledigt |

# Öffentlichkeitsarbeit

Unterlagen:	Illustrationen aus Schulen für alle Illustrationen - Kanton Luzern

| # Was | # Wer | # Wann | # Status |
| --- | --- | --- | --- |
| # Homepage vorbereiten Hinweis auf Tag der Schulen für alle inkl. Programm | # Schulführung | # Bis Mitte Februar 2026 # (Fasnacht- /Sportferien beachten) | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Einladung - Wer lädt ein – SL, BIKO, Schulteam...? - Wer wird damit bedient? (Eltern, kommunale Behörden, Gewerbe, Verbände, lokale Medien, …) - Wer verschickt/verteilt die Briefe? Über welche Kanäle? | Schulführung, Steuergruppe | # Bis Mitte Februar 2026 # (Fasnacht- /Sportferien beachten) | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Lokale Medien Evtl. lokaler Medien anschreiben | # Schulführung | # Bis Mitte Februar 2026 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Ansprechperson für Externe Wer ist verantwortlich als Kontaktperson bei Rückfragen, generell bei Fragen? | # Schulführung | # Bis und mit Durchführung | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Dokumentation klären - Wer dokumentiert den Tag? - Wie wird dokumentiert (Fotos/ Videos/“Tagebuch“)? - Wie wird die Dokumentation genutzt? (z.B. Bericht Homepage, Bericht Gemeindezeitung etc.) - Einverständnis klären! |  | # Bis Ende Januar 2026 | # offen # in Arbeit # erledigt |

# Kurz vor dem Tag der Schulen für alle

| # Was | # Wer | # Wann | # Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Verantwortlichkeiten/Kompetenzen/Partizipationsgrad Ist allen Verantwortlichen klar, was ihre Aufgabe am Tag der Schulen für alle ist? | # Schulführung, Steuergruppe | # Bis 05.03.26 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Infrastruktur/Material - Werden zusätzliche Räume eingerichtet? Von wem? - Hat es genügend Platz, auch Sitzplätze? - Werden Unterlagen abgegeben? Hat es genügend? - Gibt es genügend Getränke, Verpflegung usw.? - Sind alle technischen Hilfsmittel funktionstüchtig? Wer unterstützt, wenn nicht? - Braucht es Hinweisschilder zu den verschiedenen Orten? - Braucht es Parkplätze? - Etc. | # Schulführung, Steuergruppe | # Bis 05.03.26 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Interne Kommunikation Ist allen Beteiligten klar, was ihre Aufgabe am Tag der Schulen für alle ist? Brauchen die Mitarbeitenden Namensschilder? | # Schulführung | # Bis 05.03.26 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Externe Kommunikation - Ist es nötig, an die Einladungen zu erinnern? Wer und wie? - Ist die Ansprechperson für Externe bekannt und am Tag erkennbar? - Gibt es eventuell einen ruhigen Raum für Interviews, Gespräche? | # Schulführung, Steuergruppe | # Bis 05.03.26 | # offen # in Arbeit # erledigt |

# Nach dem Tag der Schulen für alle

| # Was | # Wer | # Wann | # Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Reflexion Was hat der Tag gebracht? Erkenntnisse, Kontakte etc. | Schulführung, Steuergruppe | # Bis Ende März ‘26 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Dokumentation - Fertigstellen und veröffentlichen (z.B. Bericht Homepage, Bericht Gemeindezeitung etc.) |  | # Bis Ende März ‘26 | # offen # in Arbeit # erledigt |
| Berichterstattung in den Medien - Sind Berichte über unsere Schule erschienen? - Wie fallen sie aus? | # Schulführung | # Bis Ende März ‘26 | # offen # in Arbeit # erledigt |

Umsetzung in den Schulen - Ideen

Lernateliers

- Schülerinnen und Schüler erklären an verschiedenen Stationen ihr Wissen und Können.

- Themen: z. B. Mathe-Knobelaufgaben, kleine Experimente, Sprachspiele

Lerntandems

- Besucher/innen (Erziehungsberechtigte, Behörden) bilden Teams mit Schülerinnen und Schülern.

- Gemeinsam lösen sie Aufgaben oder «tun» etwas gemeinsam.

Peer-Teaching

- Ältere Schülerinnen und Schüler übernehmen die Rolle der «Lehrperson» für Jüngere oder für Erwachsene. Zum Beispiel: Französischunterricht für Erwachsene durch 6.-Klässler/innen, Erstklässler/innen erklären Lernspiele.

Offenes Klassenzimmer

- Unterrichtseinheiten, an denen die Besucher/innen teilnehmen dürfen: z. B. Gruppenarbeit beobachten oder sich selbst an einem Lernort einbringen.

Projektpräsentationen

- Lernende präsentieren laufende Projekte (z. B. Theaterstücke, Forschungsarbeiten).

- Möglichkeit für Austausch: Fragen stellen, Rückmeldungen geben.

Schüler/innen führen durch die Schule

- Schulhausführungen von Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet: Sie zeigen Lernräume, erzählen vom Schulalltag und von ihren Lernmethoden.

Erzählcafés

- Begegnungen, wo Kinder/Jugendliche und Erwachsene gemeinsam über ihre Lernerfahrungen sprechen.

Mini-Workshops zu Lerntechniken

- Schülerinnen und Schüler zeigen, wie sie lernen

- Zum Beispiel: Mindmaps erstellen, Lernen mit Tablets, kooperatives Arbeiten